## Historias de Usuario
Clave HU | Historia de Usuario
HU_008 | Como usuario, quiero poder navegar de forma fluida por los distntos módulos de la aplicación
HU_009 | Como usuario, quiero poder registrar nuevos usuarios
HU_010 | Como usuario, quiero poder visualizar los usuarios registrados

## Lista de Requerimientos
Historia de Usuario | Requerimientos
HU_008 | REQ_015 - Mostrar elemento del menu Alta de Usuarios en el panel lateral REQ_016 - Implementar funcionalidad para dar clic al elemento de menu y navegar al módulo seleccionado
HU_009 | REQ_017 - Implementar formulario para registro de usuarios REQ_018 - implementar funcionalidad para validar formulario de registro de usuarios REQ_019 - Implementar notificacion al registrar un nuevo usuario REQ_020 - Implementar funcionalidad para guardar un usuario
HU_010 | REQ_021 - Implementar listado de usuarios registrados REQ_022 - Implementar funcionalidad para actualizar el listado de usuarios registrados una vez registrados nuevos usuarios

## Lista Priorizada
Clave Requerimiento | Requerimientos | Etapas | Estimacion de Tiempo (hrs) | Entregables
REQ_015 | Mostrar elemento del menu Alta de Usuarios en el panel lateral | Sprint 2 | 1 | Menu lateral con opciones requeridas (Dashboard y Alta Usuario)
REQ_016 | Implementar funcionalidad para dar clic al elemento de menu y navegar al módulo seleccionado | Sprint 2 | 3 | Menu lateral con funcionalidad de nvegacion
REQ_017 | Implementar formulario para registro de usuarios | Sprint 2 | 3 | Formulario de registro de usuarios
REQ_018 | implementar funcionalidad para validar formulario de registro de usuarios | Sprint 2 | 1 | Formulario de registro de usuarios con validaciones
REQ_019 | Implementar notificacion al registrar un nuevo usuario | Sprint 2 | 1 | Alerta visual al registrar un usuario
REQ_020 | Implementar funcionalidad para guardar un usuario | Sprint 2 | 4 | Formulario funcional de registro de usuarios
REQ_021 | Implementar listado de usuarios registrados | Sprint 2 | 2 | Lista de usuarios registrados
REQ_022 | Implementar funcionalidad para actualizar el listado de usuarios registrados una vez registrados nuevos usuarios | Sprint 2 | 3 | Lista de usuarios registrados con actualizacion inmediata de datos